## Portada
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO, RECREACION Y DEPORTE DE VILLETA |  | Version 2 Enero 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA: 2024 |  | FECHA APROBACION: Enero 2024
Objetivo del plan: Reforzar los mecanismos que promuevan la integridad, transparencia y participación ciudadana, garantizando una administración pública eficiente, ética y receptiva y elevar la calidad de los servicios proporcionados. |  | Proceso relacionado: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Metodologia: El plan anticorrupción y atención al ciudadano se basa en un enfoque estratégico que abarca un análisis organizacional, la identificación de riesgos, la definición de objetivos claros, la implementación de controles internos, el establecimiento de canales de denuncia y medidas de protección al denunciante |  | Criterios de priorizacion de actividades: Cumplimiento Normativo Riesgos, Resultados de FURAG Resultados PAAC vigencia anterior Recursos
Programa del PDM que la apunta: Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! Fortalecimiento Institucional y Participación ciudadana. |  | Política institucional a la que le apunta (MIPG): Planeación institucional. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Servicio al ciudadano. Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de tramites.
ODS al que le apunta: Cuidades y comunidades sostenibles. Paz, justicia e instituciones solidas. Alianzas para lograr los obejtivos. |  | Responsable: Lideres de proceso.
Objetivo estrategico que la apunta: Gestionar el enfoque en el riesgo con el fin de fomentar la cultura preventiva organizacional. |  | Metodo de seguimiento: Se realiza seguimiento COMIGEDES.
** Para ver el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando click en el icono de cada uno de ellos**
Autodiagnostico
Componente # 4
Componente # 5
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Etica, Transparencia y acceso a la informacion
Aprobado en COMIGEDES
Click Aquí
Click Aquí
Click Aquí
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente # 2
Componente # 1
Componente # 3
Click Aquí
Click Aquí
Click Aquí
Autodiagnostico
Autodiagnostico
Autodiagnostico
Click Aquí
Autodiagnostico
Click Aquí

## Gestión del Riesgo
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Cumplimiento total del plan |  | Aca sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
Etapa y/o componente | Actividad | Meta o producto | Proceso | Responsable | fecha De Inicio | Seguiimiento y evidencias | Cumplimieto %
Etapa 1: Politica riesgos | Realizar reinducción en la política de riesgos, destacando especialmente los riesgos asociados al fraude y corrupción | Politica riesgos actualizada. | Control y mejora | Control Interno | Toda la vigencia
| Capacitar al personal sobre la importancia de identificar, prevenir y reportar posibles situaciones de fraude. | Acta de capacitación | Control y mejora | Control Interno | febrero
| Realizar actualización del analisis del contexto (DOFA) que puedan influir en los riesgos de corrupción y fraude. | Actas de reunión | Control y mejora | Control Interno | Julio
| Realizar reinducción del codigo de integridad código de integridad, resaltando la importancia de conductas éticas y la prevención de comportamientos fraudulentos. | Actas de capacitación. | Control y mejora | Control Interno | febrero
Etapa 2: Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos | Identificar, revisar y actualizar los riesgos institucionales, incorporando específicamente los riesgos relacionados con corrupción y fraude. | Mapa de riesgos consolidado por proceso. | Control y mejora | Lideres de proceso | Septiembre
| Facilitar sesiones de trabajo con los equipos para identificar y documentar los riesgos específicos de corrupción asociados con cada proceso. | Mapa de riesgos consolidado por proceso. | Control y mejora | Control Interno | Toda la vigencia
Etapa 3: Revisión y socialización | Publicar una matriz de riesgos de corrupción actualizada en la página web. | Riesgos de corrupción publicado. | Direccionamiento Estrategico | Dirección | marzo
| Socializar los riesgos y beneficios asociados en diversos espacios de inducción, reinducción y capacitación para asegurar una comprensión generalizada. | Actas o listados de asistencia con evaluacion. | Talento Humano | Talento humano | Toda la vigencia
Etapa 4: Monitoreo y seguimiento | Realizar monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos. | Actas o en la mapa de riesgos. | Control y mejora | Control Interno | Anual
| Elaborar de planes de mejoramiento cuando se evidencia ineficacia de los controles y la materialización del riesgo. | Acciones tomadas (cuando aplique). | Control y mejora | Lideres de proceso | Cuando se requiera
| Presentar ante el CICCI los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | Actas o informes. | Control y mejora | Control Interno | Cuando se requiera
Note on I5: ====== ID#AAAAokRCImo Laura (2023-01-31 18:55:23) SE DEBE COLOCAR LA FECHA DEL SEGUIMIENTO Y EL NUMERO DE SEGUIMIENTO
VOLVER A MENÚ

## Racionalización de Trámites
2. Racionalización de Trámites
Cumplimiento total del plan |  | Aca sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
Etapa y/o componente | Actividades | Meta o producto | Proceso | Responsable | Fecha programada | Seguimiento y Evidencias | cumplimiento %
Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | Revisar y actualizar la información cargada en el SUIT para determinar la vigencia y pertinencia de los trámites y procedimientos. | Tramites revisados en comité | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | marzo
| Llevar a cabo la actualización y registro de trámites en el SUIT según lo planificado, garantizando la coherencia con el Decreto-Ley 019 de 2012, Ley 1712 de 2014 y dar a conocer la oferta de tramites. | Tramites revisados en comité | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | marzo
| Realizar la inscripcion, aporbacion de los tramites y OPAS ante el SUIT | Tramites aprobados | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | marzo
| Realizar campañas de difusión de información sobre la oferta institucional de trámites, utilizando lenguaje claro en los diferentes medios de comunicación establecidos en el instituto. | Página web | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | Semestral
| Capacitar el personal involucrado en la ejecución y supervisión de los trámites, asegurando un entendimiento claro de la política y los procesos. | Acta de capacitacion | Control y mejora | Control interno | Abirl
| Publicar los tramites en la pagina web | Acta de capacitacion | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | Mayo
Etapa 2: Seguimiento y control | Elaborar Informe de Racionalización de Trámites que incluya aspectos como: áreas de oportunidad identificadas a través de items como frecuencia, tiempos de respuesta y demanda ciudadana. Se detallan las acciones implementadas, incluyendo cambios normativos, ajustes operativos y mejoras en la atención al ciudadano. | Informe anual | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | anual
| Realizar monitoreo continuo de quejas y reclamos relacionados con trámites | Informe semestral PQRS | Control y mejora | Control interno | Anual
Note on G7: ====== ID#AAAAojroBzI Laura (2023-01-31 18:55:23) Por ley 2106
VOLVER A MENÚ

## Rendicion de Cuentas
¦
3. Estrategia de Rendición de Cuentas
| Cumplimiento total del plan |  | Aca sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
| Etapa /componente | Actividades | Meta o producto | Proceso | Responsable | Fecha | Seguimiento y Evidencias | cumplimiento %
|  | Recopilar y publicar información sobre los resultados del Instituto | Informe | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | Cuando se requiera
|  | Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido para la rendición de cuentas, asegurando transparencia y precisión en la presentación de la información. | Procedimiento de RC actualizado | Control y mejora | Control interno | Marzo
|  | Recopilar evidencias que respalden la realización de la rendición de cuentas | Evidencia de la RC | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | Constantemente
|  | Modificar la encuesta de satisfacción para incluir aspectos específicos relacionados con la participación ciudadana | Encuesta diseñada e informe de analisis | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | Junio
|  | Socializar politica de Participacion ciudadana | Política adoptada | Direcionamiento Estrategico | Directora y Secretaria ejecutiva | Marzo
|  | Diseñar e implementar estrategias de promoción para dar a conocer los mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, fomentando su uso y participación activa. | Estrategia | Direcionamiento Estrategico | Directora y Secretaria ejecutiva | Semestral
|  | Realizar la publicación completa y actualizada de la rendición de cuentas en la página web instituciona | Publicacion | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | 8 dias despues de realizada la RC
| Etapa 2: Dialogo en doble via entre partes interesadas | Actualizar continuamente el esquema de la información a publicar y a quién va dirigida, mediante una matriz de comunicación por proceso la cual facilita la comunicación efectiva. | Esquema de publicacion o matriz de comunicación por proceso | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | Permanente
|  | Realizar campañas de publicidad que destaquen estrategias de diálogo, como buzones, encuestas de satisfacción y la página web, asegurando su visibilidad y uso efectivo | Pantallazos | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | Semestral
|  | Participar activamente en mesas de diálogo que se den en la administración municipal con las diferentes partes interesadas clave, fomentando la discusión abierta y la retroalimentación en tiempo real. | Actas de asistencia | Atencion al Usuario | Secretaria ejecutiva | Permanente
| Etapa 3: Incentivos para motivar la rendicion de cuentas | Responder de manera oportuna y conforme a la ley 1712 de 2014 y decreto 1755 de 2015, a las solicitudes de información provenientes de las partes interesadas, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información. | Registro de PQR | Direcionamiento Estrategico/Atencion al usuario | Directora y Secretaria ejecutiva | Permanente
|  | Establecer mecanismos específicos para recibir retroalimentación directa de los participantes sobre su experiencia en la rendición de cuentas | Informe | Direcionamiento Estrategico/Atencion al usuario | Directora y Secretaria ejecutiva | Anual
| Etapa 4: Evaluacion y retroalimentacion a la gestion institucional | Evaluar la efectividad de las sugerencias y mejoras propuestas durante las rendiciones de cuentas, implementando aquellas que contribuyan al mejoramiento institucional. | Informe de control interno | Direcionamiento Estrategico/Atencion al usuario | Directora y Secretaria ejecutiva | Anual
|  | Liderar entrevistas individuales con los líderes de equipos y departamentos para recopilar información detallada sobre sus experiencias, desafíos y sugerencias en relación con la gestión institucional | Actas de asistencia | Direcionamiento Estrategico | Directora | Semestral
|  | Proporcionar retroalimentación específica a los líderes de proceso basada en los resultados y percepciones recopilados durante las rendiciones de cuentas, | Acta de reunion | Direcionamiento Estrategico/Atencion al usuario | Directora y Secretaria ejecutiva | Anual
VOLVER A MENÚ

## Atención al Ciudadano
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Cumplimiento total del plan |  | Aca sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
Etapa /componente | Actividades | Meta o producto | Proceso | Responsable | Fecha | Seguimiento y Evidencias | cumplimiento %
Etapa 1:Enfoque en el usuario desde el direccionamiento estratégico | Implementar el uso de herramientas informaticas (ORFEO) | Orfeo implementado | Direccionamiento Estrategico | Directora | Marzo
| Organizar sesiones de sensibilización dentro de la institución para crear conciencia sobre la importancia de la atención incluyente y la accesibilidad. | Actas de capacitacion. | Talento Humano | Secretaria ejecutiva | Julio
| Implementar encuestas periódicas de percepción de atención al cliente para recopilar retroalimentación directa de los usuarios | Encuesta e informes | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva y coordinadores | Cuatrimestral
| Establecer y promocionar canales de comunicación directa, como líneas telefónicas, correos electrónicos específicos, pagina web para que los usuarios puedan expresar sus inquietudes de manera más directa y rápida. | Evidencias | Atención al usuario | Directora y secretaria ejecutiva | Septiembre
| Implementar política de servicio al ciudadano y evaluar periódicamente su efectividad | Evidencias | Atención al usuario | Directora y secretaria ejecutiva | Permanente
Etapa 2: Fortalecimiento de los canales de atencion al usuario o cliente | Verificar el procedimiento de atención de PQRD de atención al cliente | Procedimiento actualizado | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | Marzo
| Realizar una revisión de los canales de comunicacion utilizados para la atención al cliente e implementar mejoras en la usabilidad, velocidad y capacidad de respuesta. | Acta de mejora | Atención al usuario | Directora y secretaria ejecutiva | Marzo
| Implementar y publicar la carta de trato digno para asegurar que refleje con precisión los derechos del usuario. | Carta de trato digno | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | Cuatrimestral
| Revisar y actualizar la política de tratamiento de datos personales de manera periódica para garantizar su conformidad con las leyes y regulaciones vigentes. | Politica de tratamiento de datos | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | Anual
| Implementar un sistema adecuado para obtener la autorización del ciudadano antes de la recolección de datos personales | Consentimientos | Atención al usuario | Secretaria ejecutiva | cuando se requiera
Etapa 3: Seguimieto y Mejora | Incorporar recomendaciones y posibles mejoras en los procesos de gestión del IMTCRD, considerando sugerencias y propuestas de PQR cuando sea factible | Actas de mejoras y evidencias de su implementacion |  | Directora y secretaria ejecutiva | Permanente
| Brindar atención inmediata a las solicitudes de información de las partes interesadas, en estricto cumplimiento de la ley 1712 y el decreto 1755. | Registro de PQR |  | secretaria ejecutiva | Permanente
| Ejecutar auditorías periódicas con el fin de detectar posibles desviaciones en la prestación de servicios o en los procedimientos establecidos | Informe de control interno |  | Asesor de control interno | Anual
VOLVER A MENÚ

## Ética, Transparencia y Acc
5. Mecanismos para Etica, Transparencia y Acceso a la Información
Etapa /componente | Actividades | Meta o producto | Proceso | Responsable | Fecha | Seguimiento y Evidencias | cumplimiento %
Etapa 1: Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener en operación el SUIT, SIGEP, FURAG y la página web, asegurando su funcionamiento ético y transparente. | plataformas utilizadas | Gestion Administrativa | Directora | Según cronograma
| Establecer códigos de ética y conducta para los funcionarios públicos, promoviendo la integridad, la imparcialidad y la responsabilidad en el desempeño de sus funciones. | Codigo de etica y conducta | Control y mejora | Control interno | Abril
| Implementar medidas para prevenir y gestionar conflictos de intereses entre los funcionarios públicos, | Concepto juridico | Control y mejora | Control interno | Agosto
| Monitorear y actualizar la página web de acuerdo con la normatividad vigente | Pagina web | Gestion Administrativa | Directora | Permanente
| Proporcionar capacitación continua al personal sobre la importancia de la etica, transparencia y el acceso a la información, . | Acta de capacitacion | Gestion Administrativa | Directora | Junio
Etapa 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar y actualizar los procedimientos que sean claros y accesibles y que definan los pasos para presentar solicitudes de información | Procedimiento de PQRS | Atencion al usuario | Secretaria ejecutiva | Marzo
| Establecer criterios claros para justificar costos de reproducción de documentos, o cualquier otro gasto operativo asociado con la solicitud de las PQRS | Acto administrativo | Atencion al usuario | Secretaria ejecutiva | abril
| Realizar campañas de concientización para promover la transparencia pasiva, educando a la comunidad sobre sus derechos para solicitar información y cómo realizar solicitudes efectivas. | Evidencias | Atencion al usuario | Secretaria ejecutiva | julio
Estapa 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar un inventario completo de todos los tipos de información que maneja la organización. (Activos de informacion) | Inventario | Gestion Administrativa | Secretaria ejecutiva | Abril
| Mantener un registro detallado de la información clasificada y reservada, incluyendo la justificación para la clasificación y las fechas de revisió. | Documento | Gestion Administrativa | Directora | Anual
| Crear planes de respuesta a incidentes que delineen acciones específicas a tomar en caso de pérdida de datos, violación de seguridad, o cualquier otro incidente que pueda afectar la integridad de la información.. | Planes | Gestion Administrativa | Directora y secretaria ejecutiva | Agosto
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar ajuste a la pagina web para acceso a personas con discapacidad auditiva y visual. | Pagina web | Gestion Administrativa | Directora | Septiembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Presenta ante el CICCI el resultado del ITA para identificar áreas específicas donde se puedan implementar mejoras y ajustes en los procesos de transparencia y acceso a la información. | Acta de CICCI | Gestion Administrativa | Secretaria ejecutiva | Anual
| Publicar los informes de Ley de control interno y los de gestion del despacho. | Pagina web |  | Directora | Según frecuencia de Ley
VOLVER A MENÚ

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ